## 智能表1
能效需求 | 需求点 | 方案设计状态 | 负责人 | 实现状态 | 联调状态 | 方案计划开始 | 方案计划结束 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
需求 1：能源标准测点定义与物模型映射 | 能源类型定义 | 已完成 | 张缅忠 |  |  | 2026年9月22日 | 2026年9月22日 |  |  | 不需要配置实时指标测点，只有一个累积量测点，先不做计量关系和供电关系的选择。
需求 1：能源标准测点定义与物模型映射 | 功率测点 | 阻塞 | 卢鸣 | [6 empty] | 产品在梳理测点
需求 1：能源标准测点定义与物模型映射 | 供电关系选择 | 已完成 |  |  |  | 2026年9月22日 | 2026年9月22日
需求 1：能源标准测点定义与物模型映射 | 计量方向与关系选择 | 未完成
需求 1：能源标准测点定义与物模型映射 | 表具圈定（物模型 + 组件） | 已完成
需求 1：能源标准测点定义与物模型映射 | 组件上卷 | 已完成
需求 2：表具核算明细 | 读取原始累计读数 | 已完成
需求 2：表具核算明细 | 清洗采样 | 设计中
需求 2：表具核算明细 | 尾值存储与用量计算 | 待评审
需求 2：表具核算明细 | 数据状态定义(missing,bad,baseline) | 已完成 | 张缅忠
需求 2：表具核算明细 | 半小时/小时/天/月 XhosueMV物化 | 已完成
需求 2：表具核算明细 | 人工修正与撤销 | 待评审
需求 2：表具核算明细 | 按范围重算 | 已完成
需求 2：表具核算明细 | 表具用量明细查询 | 待评审
需求 3：能源计量关系与供电关系配置 | 历史拓扑版本存储（计量Twin） | 未完成 | 张缅忠 |  |  |  | 2026年9月24日
需求 3：能源计量关系与供电关系配置 | oplog重放构造历史表达式 | 未完成 | 张缅忠 |  |  |  | 2026年9月24日
需求 3：能源计量关系与供电关系配置 | 计量对象层面的重算 | 未完成 | 张缅忠 |  |  |  | 2026年9月24日
需求 3：能源计量关系与供电关系配置 | 今日试算 | 未完成 | 张缅忠 |  |  |  | 2026年9月24日
需求 4：计费方案与表具成本 | 计费方案增删改查 | 已完成 | 张缅忠 |  |  |  | 2026年9月24日 |  |  | 1. PlanPrice的etag -> PlanPrice的存储 2. 增加PlanPrice校验逻辑
需求 4：计费方案与表具成本 | 计费方案历史锁定 | 已完成 | 张缅忠 |  |  |  | 2026年9月24日
需求 4：计费方案与表具成本 | 表具计费方案绑定 | 已完成 | 张缅忠 |  |  |  | 2026年9月24日
需求 5：内置指标——能耗、成本与能效 | 实时指标 | 未完成 | 刘笃(@0xfff)
需求 5：内置指标——能耗、成本与能效 | 查询指标 | 未完成 | 刘笃(@0xfff)
需求 5：内置指标——能耗、成本与能效 | 指标类型 | 未完成 | 刘笃(@0xfff)
需求 6：指标选取服务（面向选择器） | Xhouse指标查询 | 未完成